## Modelo FAO
Atividade/Tarefa | Planejamento |  | Plataforma Up And Running |  |  |  | Gestão da Plataforma
|  |  | ToolKit |  | Sistema Integrado
| Start | End | Start | End | Start | End | Start | End
Etapa 1 ¦ Planejamento e Execução | Mon 9/25/23 8:00 AM | Fri 10/27/23 5:00 PM
1: Definição das base de dados publicas e ou privadas da Plataforma | Tue 9/26/23 8:00 AM | Tue 9/26/23 5:00 PM
Banco de dados da aplicação | Tue 9/26/23 8:00 AM | Tue 9/26/23 5:00 PM
Base de dados consultadas (base publicas) | Tue 9/26/23 8:00 AM | Tue 9/26/23 5:00 PM
Base de dados Integradas (base privadas) | Tue 9/26/23 8:00 AM | Tue 9/26/23 5:00 PM
2: Material comunicação apresentação Plataforma Stakeholders; | Mon 9/25/23 8:00 AM | Mon 9/25/23 5:00 PM
Contato StakeHolders (Evento Brasilia 3 e 4/10) | Tue 10/3/23 8:00 AM | Wed 10/4/23 5:00 PM
3: Reunião com Stakeholders | Tue 10/10/23 8:00 AM | Tue 10/10/23 5:00 PM
Pecuária Targets ¦ MBPS, ABCAR, ABIEC, IMAFLORA, TNC e CNA | Tue 10/10/23 8:00 AM | Tue 10/10/23 5:00 PM
Soja Targets ¦ ABAGE, APROSOJA, ABIOVE, IMAFLORA, TNC e CNA | Tue 10/10/23 8:00 AM | Tue 10/10/23 5:00 PM
4: Coleta de comprovações que stakeholders participaram da construção e validação da plataforma (mínimo 30% mulheres); | Wed 10/11/23 8:00 AM | Wed 10/11/23 5:00 PM
5: Workshop stakeholders | Thu 10/12/23 8:00 AM | Mon 10/16/23 5:00 PM
Apresentação do projeto de tecnológico da Plataforma e seus requisitos | Thu 10/12/23 8:00 AM | Thu 10/12/23 5:00 PM
Acordo / laudos de cooperação / memoriais de entendimento stakeholders | Thu 10/12/23 8:00 AM | Thu 10/12/23 5:00 PM
Relatório de engajamento Resumo da validação junto aos stakeholders | Fri 10/13/23 8:00 AM | Fri 10/13/23 5:00 PM
WorkShop Stakeholder Apresentação da versão final do projeto (Designe da aplicação e material informátivo) | Mon 10/16/23 8:00 AM | Mon 10/16/23 5:00 PM
6: Definição da estratégia de sustentabilidade financeira da plataforma com os consultores FAO Brasil | Wed 10/18/23 8:00 AM | Wed 10/18/23 5:00 PM
Apresentação FAO | Thu 10/19/23 8:00 AM | Thu 10/19/23 5:00 PM
7: Definição membros Comitê Gestor da plataforma | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
Definição Grupo de Trabalho (funções e responsabilidades); | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
9: Report de Projeto pré produção ¦ Feedback Workshop Stakeholders | Tue 10/17/23 8:00 AM | Tue 10/17/23 5:00 PM
10: Report Arquitetura tecnologia aplicação ¦ Feedback Stakeholders | Tue 10/17/23 8:00 AM | Tue 10/17/23 5:00 PM
11: Workshop Apresentação MVP (modelo de viabilidade de produto) | Wed 10/25/23 8:00 AM | Wed 10/25/23 5:00 PM
Pecuária | Wed 10/25/23 8:00 AM | Wed 10/25/23 5:00 PM
Soja | Wed 10/25/23 8:00 AM | Wed 10/25/23 5:00 PM
14: Report de Projeto pré produção ¦ Feedback Workshop Stakeholders | Thu 10/26/23 8:00 AM | Thu 10/26/23 5:00 PM
15: Report de Projeto pré produção ¦ MVP | Thu 10/26/23 8:00 AM | Thu 10/26/23 5:00 PM
16: Definição da estratégia de sustentabilidade financeira | Mon 10/23/23 8:00 AM | Mon 10/23/23 5:00 PM
17: Definição modelo de gestão e acompanhamento de projeto ¦ Modelo de Report | Tue 10/24/23 8:00 AM | Tue 10/24/23 5:00 PM
18: Modelo de governança da plataforma (inclui funções e responsabilidades); | Tue 10/24/23 8:00 AM | Tue 10/24/23 5:00 PM
19: Reunião StakeHolders ¦ Apresentação Modelos de gestão e governança | Fri 10/27/23 8:00 AM | Fri 10/27/23 5:00 PM
Etapa 2 ¦ ToolKit |  |  | Fri 9/29/23 8:00 AM | Tue 12/5/23 5:00 PM
Revisão do projeto referentes ao modelo de dados |  |  | Fri 9/29/23 8:00 AM | Wed 10/4/23 5:00 PM
8: Apresentação modelo de dados ¦ Tipo de dado, fonte e modelo de integração |  |  | Thu 10/5/23 8:00 AM | Thu 10/5/23 5:00 PM
API's |  |  | Fri 9/29/23 8:00 AM | Mon 11/13/23 5:00 PM
Segurança |  |  | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 10/5/23 5:00 PM
Cadastros |  |  | Fri 10/6/23 8:00 AM | Thu 10/19/23 5:00 PM
Propriedades |  |  | Fri 10/6/23 8:00 AM | Thu 10/12/23 5:00 PM
Produtores |  |  | Fri 10/6/23 8:00 AM | Thu 10/12/23 5:00 PM
Produtos |  |  | Fri 10/13/23 8:00 AM | Thu 10/19/23 5:00 PM
Soja |  |  | Fri 10/13/23 8:00 AM | Thu 10/19/23 5:00 PM
Pecuária |  |  | Fri 10/6/23 8:00 AM | Thu 10/12/23 5:00 PM
Protocolos |  |  | Fri 10/6/23 8:00 AM | Mon 10/30/23 5:00 PM
Metricas de Avaliação |  |  | Fri 10/6/23 8:00 AM | Mon 10/9/23 5:00 PM
Protocolos |  |  | Fri 10/6/23 8:00 AM | Mon 10/9/23 5:00 PM
Processos Auto Declaratorios |  |  | Fri 10/6/23 8:00 AM | Mon 10/9/23 5:00 PM
Qualificação de Selos |  |  | Tue 10/10/23 8:00 AM | Fri 10/13/23 5:00 PM
Evidências M.R.V. (Mensurável, Reportavel e Verificavel) |  |  | Mon 10/16/23 8:00 AM | Thu 10/19/23 5:00 PM
AutoDeclarações |  |  | Tue 10/10/23 8:00 AM | Mon 10/30/23 5:00 PM
BI's |  |  | Tue 10/31/23 8:00 AM | Mon 11/13/23 5:00 PM
BI Publico |  |  | Tue 10/31/23 8:00 AM | Mon 11/13/23 5:00 PM
BI Privado |  |  | Tue 10/31/23 8:00 AM | Mon 11/13/23 5:00 PM
APP's ¦ Coleta de Dados MOBILE |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Tue 12/5/23 5:00 PM
Autenticação |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 11/23/23 5:00 PM
Operação Off line ¦ polo (iii) |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 11/16/23 5:00 PM
Integração bases de dados ¦ polo (ii) |  |  | Fri 11/17/23 8:00 AM | Thu 11/23/23 5:00 PM
Feed |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Mon 10/23/23 5:00 PM
Capturas |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 11/30/23 5:00 PM
AutoDeclaração ¦ polo (i) |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 11/16/23 5:00 PM
Comprovações/Evidências |  |  | Fri 11/17/23 8:00 AM | Thu 11/30/23 5:00 PM
Medições |  |  | Fri 11/17/23 8:00 AM | Thu 11/30/23 5:00 PM
Métricas de Avaliação |  |  | Fri 11/17/23 8:00 AM | Thu 11/30/23 5:00 PM
Referências |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Tue 12/5/23 5:00 PM
Sobre |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
Parcerias |  |  | Mon 10/23/23 8:00 AM | Mon 10/23/23 5:00 PM
Termo de Uso |  |  | Tue 10/24/23 8:00 AM | Tue 10/24/23 5:00 PM
LGPD |  |  | Fri 12/1/23 8:00 AM | Tue 12/5/23 5:00 PM
Etapa 3 ¦ Sistema Integrado |  |  |  |  | Mon 9/25/23 8:00 AM | Thu 1/25/24 5:00 PM
12: Apresentação Projeto da Aplicação ¦ BPM's, Casos de uso, regras de negócios e requisitos |  |  |  |  | Mon 9/25/23 8:00 AM | Mon 9/25/23 5:00 PM
13: Apresentação Projeto de infraestrutura da Aplicação ¦ linguagem de programação, hospedagem e segurança |  |  |  |  | Mon 9/25/23 8:00 AM | Mon 9/25/23 5:00 PM
APP's ¦ WEB |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 1/25/24 5:00 PM
Portal |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 11/30/23 5:00 PM
Home |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Tue 10/24/23 5:00 PM
O que é a Plataforma |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
Premiações |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
Ultimas Noticias |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Tue 10/24/23 5:00 PM
Participantes |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
Publicações |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 11/30/23 5:00 PM
DashBoards ¦ polo (iv) |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 11/9/23 5:00 PM
Georeferenciamento ¦ polo (iv) |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 11/30/23 5:00 PM
Patrocinadores |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Mon 10/23/23 5:00 PM
Blog |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Wed 10/25/23 5:00 PM
Referencias |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 10/26/23 5:00 PM
Sobre |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
Parcerias |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
Termos de Uso |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
LGPD |  |  |  |  | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 10/26/23 5:00 PM
Sistema |  |  |  |  | Fri 12/1/23 8:00 AM | Thu 1/25/24 5:00 PM
Segurança |  |  |  |  | Fri 12/1/23 8:00 AM | Thu 1/4/24 5:00 PM
Autenticação |  |  |  |  | Fri 12/1/23 8:00 AM | Thu 12/7/23 5:00 PM
Gestão de Usuários |  |  |  |  | Fri 12/8/23 8:00 AM | Thu 12/21/23 5:00 PM
Perfis |  |  |  |  | Fri 12/22/23 8:00 AM | Thu 1/4/24 5:00 PM
Cadastros |  |  |  |  | Fri 12/8/23 8:00 AM | Thu 1/4/24 5:00 PM
Propriedades |  |  |  |  | Fri 12/8/23 8:00 AM | Thu 12/14/23 5:00 PM
Produtores |  |  |  |  | Fri 12/15/23 8:00 AM | Thu 12/21/23 5:00 PM
Produtos |  |  |  |  | Fri 12/22/23 8:00 AM | Thu 1/4/24 5:00 PM
Pecuária |  |  |  |  | Fri 12/22/23 8:00 AM | Thu 12/28/23 5:00 PM
Soja |  |  |  |  | Fri 12/29/23 8:00 AM | Thu 1/4/24 5:00 PM
Protocolos ¦ Selos do Agro |  |  |  |  | Fri 12/8/23 8:00 AM | Thu 1/25/24 5:00 PM
DashBoard |  |  |  |  | Fri 12/8/23 8:00 AM | Thu 12/28/23 5:00 PM
Compravações/Evidências |  |  |  |  | Fri 12/8/23 8:00 AM | Thu 12/14/23 5:00 PM
AutoDeclarações ¦ polo (i) |  |  |  |  | Fri 12/15/23 8:00 AM | Thu 1/11/24 5:00 PM
Medições |  |  |  |  | Fri 1/12/24 8:00 AM | Thu 1/25/24 5:00 PM
Metricas de Avaliação |  |  |  |  | Fri 1/12/24 8:00 AM | Thu 1/25/24 5:00 PM
Homologação Plataforma |  |  |  |  | Fri 1/26/24 8:00 AM | Wed 2/14/24 5:00 PM
Definição Roteiro de Homologação |  |  |  |  | Fri 1/26/24 8:00 AM | Mon 1/29/24 5:00 PM
Testes Funcionais |  |  |  |  | Tue 1/30/24 8:00 AM | Mon 2/5/24 5:00 PM
Testes Não Funcionais |  |  |  |  | Tue 1/30/24 8:00 AM | Mon 2/5/24 5:00 PM
Revisão, Ajustes e Bugs |  |  |  |  | Tue 2/6/24 8:00 AM | Mon 2/12/24 5:00 PM
Publicação em Produção |  |  |  |  | Tue 2/13/24 8:00 AM | Wed 2/14/24 5:00 PM
Etapa 4 ¦ Gestão da Plataforma | [6 empty] | Thu 2/15/24 8:00 AM | Wed 2/21/24 5:00 PM
Report FAO ¦ Modelo de Gestão | [6 empty] | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM
Report FAO ¦ Modelo de Governança Financeira | [6 empty] | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM
Definição Acordo de cooperação | [6 empty] | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM
Definição Modelo de Continuidade | [6 empty] | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM
WorkShop Stakeholders ¦ Apresentação Acordo de cooperação e modelo e continuidade | [6 empty] | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM
Rodada avaliação de Pretendentes | [6 empty] | Thu 2/15/24 8:00 AM | Wed 2/21/24 5:00 PM
Definição de novo gestor do projeto (3 escolhas entre os pretendentes) | [6 empty] | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM
Report FAO ¦ Aprovação sabatina pretendentes | [6 empty] | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM
Acordo de cooperação | [6 empty] | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM
Report FAO ¦ Acordo de Cooperação e modelo de continuidade | [6 empty] | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM

## Gantt Chart
| Task Name | Duration | Start | Finish
1 | FAO ¦ Projeto Amazonia Legal | 108 days | Mon 9/25/23 8:00 AM | Wed 2/21/24 5:00 PM
2 | Etapa 1 ¦ Planejamento e Execução | 25 days | Mon 9/25/23 8:00 AM | Fri 10/27/23 5:00 PM
3 | 1: Definição das base de dados publicas e ou privadas da Plataforma | 1 day | Tue 9/26/23 8:00 AM | Tue 9/26/23 5:00 PM
4 | Banco de dados da aplicação | 1 day | Tue 9/26/23 8:00 AM | Tue 9/26/23 5:00 PM
5 | Base de dados consultadas (base publicas) | 1 day | Tue 9/26/23 8:00 AM | Tue 9/26/23 5:00 PM
6 | Base de dados Integradas (base privadas) | 1 day | Tue 9/26/23 8:00 AM | Tue 9/26/23 5:00 PM
7 | 2: Material comunicação apresentação Plataforma Stakeholders; | 1 day | Mon 9/25/23 8:00 AM | Mon 9/25/23 5:00 PM
8 | Contato StakeHolders (Evento Brasilia 3 e 4/10) | 2 days | Tue 10/3/23 8:00 AM | Wed 10/4/23 5:00 PM
9 | 3: Reunião com Stakeholders | 1 day | Tue 10/10/23 8:00 AM | Tue 10/10/23 5:00 PM
10 | Pecuária Targets ¦ MBPS, ABCAR, ABIEC, IMAFLORA, TNC e CNA | 1 day | Tue 10/10/23 8:00 AM | Tue 10/10/23 5:00 PM
11 | Soja Targets ¦ ABAGE, APROSOJA, ABIOVE, IMAFLORA, TNC e CNA | 1 day | Tue 10/10/23 8:00 AM | Tue 10/10/23 5:00 PM
12 | 4: Coleta de comprovações que stakeholders participaram da construção e validação da plataforma (mínimo 30% mulheres); | 1 day | Wed 10/11/23 8:00 AM | Wed 10/11/23 5:00 PM
13 | 5: Workshop stakeholders | 3 days | Thu 10/12/23 8:00 AM | Mon 10/16/23 5:00 PM
14 | Apresentação do projeto de tecnológico da Plataforma e seus requisitos | 1 day | Thu 10/12/23 8:00 AM | Thu 10/12/23 5:00 PM
15 | Acordo / laudos de cooperação / memoriais de entendimento stakeholders | 1 day | Thu 10/12/23 8:00 AM | Thu 10/12/23 5:00 PM
16 | Relatório de engajamento Resumo da validação junto aos stakeholders | 1 day | Fri 10/13/23 8:00 AM | Fri 10/13/23 5:00 PM
17 | WorkShop Stakeholder Apresentação da versão final do projeto (Designe da aplicação e material informátivo) | 1 day | Mon 10/16/23 8:00 AM | Mon 10/16/23 5:00 PM
18 | 6: Definição da estratégia de sustentabilidade financeira da plataforma com os consultores FAO Brasil | 1 day | Wed 10/18/23 8:00 AM | Wed 10/18/23 5:00 PM
19 | Apresentação FAO | 1 day | Thu 10/19/23 8:00 AM | Thu 10/19/23 5:00 PM
20 | 7: Definição membros Comitê Gestor da plataforma | 1 day | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
21 | Definição Grupo de Trabalho (funções e responsabilidades); | 1 day | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
22 | 9: Report de Projeto pré produção ¦ Feedback Workshop Stakeholders | 1 day | Tue 10/17/23 8:00 AM | Tue 10/17/23 5:00 PM
23 | 10: Report Arquitetura tecnologia aplicação ¦ Feedback Stakeholders | 1 day | Tue 10/17/23 8:00 AM | Tue 10/17/23 5:00 PM
24 | 11: Workshop Apresentação MVP (modelo de viabilidade de produto) | 1 day | Wed 10/25/23 8:00 AM | Wed 10/25/23 5:00 PM
25 | Pecuária | 1 day | Wed 10/25/23 8:00 AM | Wed 10/25/23 5:00 PM
26 | Soja | 1 day | Wed 10/25/23 8:00 AM | Wed 10/25/23 5:00 PM
27 | 14: Report de Projeto pré produção ¦ Feedback Workshop Stakeholders | 1 day | Thu 10/26/23 8:00 AM | Thu 10/26/23 5:00 PM
28 | 15: Report de Projeto pré produção ¦ MVP | 1 day | Thu 10/26/23 8:00 AM | Thu 10/26/23 5:00 PM
29 | 16: Definição da estratégia de sustentabilidade financeira | 1 day | Mon 10/23/23 8:00 AM | Mon 10/23/23 5:00 PM
30 | 17: Definição modelo de gestão e acompanhamento de projeto ¦ Modelo de Report | 1 day | Tue 10/24/23 8:00 AM | Tue 10/24/23 5:00 PM
31 | 18: Modelo de governança da plataforma (inclui funções e responsabilidades); | 1 day | Tue 10/24/23 8:00 AM | Tue 10/24/23 5:00 PM
32 | 19: Reunião StakeHolders ¦ Apresentação Modelos de gestão e governança | 1 day | Fri 10/27/23 8:00 AM | Fri 10/27/23 5:00 PM
33 | Plataforma Up And Running | 25 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 11/2/23 5:00 PM
34 | Pré Projeto | 25 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 11/2/23 5:00 PM
35 | MVP | 25 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 11/2/23 5:00 PM
36 | Projeto MVP | 7 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Mon 10/9/23 5:00 PM
37 | Design MVP | 10 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 10/12/23 5:00 PM
38 | Construção MVP | 25 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 11/2/23 5:00 PM
39 | Design UX | 15 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 10/19/23 5:00 PM
40 | Identidade Visual | 15 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 10/19/23 5:00 PM
41 | BrandBook | 15 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 10/19/23 5:00 PM
42 | Iconografia | 2 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Mon 10/2/23 5:00 PM
43 | Logotipo | 2 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Mon 10/2/23 5:00 PM
44 | Portal | 15 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 10/19/23 5:00 PM
45 | Sistema | 15 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 10/19/23 5:00 PM
46 | AppMobile | 15 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 10/19/23 5:00 PM
47 | Definição / Seleção de Bases Públicas | 5 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 10/5/23 5:00 PM
48 | Registro de Dominio | 1 day | Fri 9/29/23 8:00 AM | Fri 9/29/23 5:00 PM
49 | M.E.R. (Modelo de Entidade e Relacionamento) | 5 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 10/5/23 5:00 PM
50 | Glossário de Dados | 25 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 11/2/23 5:00 PM
51 | Infraestrutura | 108 days | Mon 9/25/23 8:00 AM | Wed 2/21/24 5:00 PM
52 | Criação conta Hospedagem (ex. AWS) | 1 day | Mon 10/9/23 8:00 AM | Mon 10/9/23 5:00 PM
53 | DAS (Documento de Arquitetura de Sistemas) | 10 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 10/12/23 5:00 PM
54 | Scripts Terraform | 5 days | Tue 10/10/23 8:00 AM | Mon 10/16/23 5:00 PM
55 | Etapa 2 ¦ ToolKit | 48 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Tue 12/5/23 5:00 PM
56 | Revisão do projeto referentes ao modelo de dados | 4 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Wed 10/4/23 5:00 PM
57 | 8: Apresentação modelo de dados ¦ Tipo de dado, fonte e modelo de integração | 1 day | Thu 10/5/23 8:00 AM | Thu 10/5/23 5:00 PM
58 | API's | 32 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Mon 11/13/23 5:00 PM
59 | Segurança | 5 days | Fri 9/29/23 8:00 AM | Thu 10/5/23 5:00 PM
60 | Cadastros | 10 days | Fri 10/6/23 8:00 AM | Thu 10/19/23 5:00 PM
61 | Propriedades | 5 days | Fri 10/6/23 8:00 AM | Thu 10/12/23 5:00 PM
62 | Produtores | 5 days | Fri 10/6/23 8:00 AM | Thu 10/12/23 5:00 PM
63 | Produtos | 5 days | Fri 10/13/23 8:00 AM | Thu 10/19/23 5:00 PM
64 | Soja | 5 days | Fri 10/13/23 8:00 AM | Thu 10/19/23 5:00 PM
65 | Pecuária | 5 days | Fri 10/6/23 8:00 AM | Thu 10/12/23 5:00 PM
66 | Protocolos | 17 days | Fri 10/6/23 8:00 AM | Mon 10/30/23 5:00 PM
67 | Metricas de Avaliação | 2 days | Fri 10/6/23 8:00 AM | Mon 10/9/23 5:00 PM
68 | Protocolos | 2 days | Fri 10/6/23 8:00 AM | Mon 10/9/23 5:00 PM
69 | Processos Auto Declaratorios | 2 days | Fri 10/6/23 8:00 AM | Mon 10/9/23 5:00 PM
70 | Qualificação de Selos | 4 days | Tue 10/10/23 8:00 AM | Fri 10/13/23 5:00 PM
71 | Evidências M.R.V. (Mensurável, Reportavel e Verificavel) | 4 days | Mon 10/16/23 8:00 AM | Thu 10/19/23 5:00 PM
72 | AutoDeclarações | 15 days | Tue 10/10/23 8:00 AM | Mon 10/30/23 5:00 PM
73 | BI's | 10 days | Tue 10/31/23 8:00 AM | Mon 11/13/23 5:00 PM
74 | BI Publico | 10 days | Tue 10/31/23 8:00 AM | Mon 11/13/23 5:00 PM
75 | BI Privado | 10 days | Tue 10/31/23 8:00 AM | Mon 11/13/23 5:00 PM
76 | APP's ¦ Coleta de Dados MOBILE | 33 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Tue 12/5/23 5:00 PM
77 | Autenticação | 25 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 11/23/23 5:00 PM
78 | Operação Off line ¦ polo (iii) | 20 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 11/16/23 5:00 PM
79 | Integração bases de dados ¦ polo (ii) | 5 days | Fri 11/17/23 8:00 AM | Thu 11/23/23 5:00 PM
80 | Feed | 2 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Mon 10/23/23 5:00 PM
81 | Capturas | 30 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 11/30/23 5:00 PM
82 | AutoDeclaração ¦ polo (i) | 20 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 11/16/23 5:00 PM
83 | Comprovações/Evidências | 10 days | Fri 11/17/23 8:00 AM | Thu 11/30/23 5:00 PM
84 | Medições | 10 days | Fri 11/17/23 8:00 AM | Thu 11/30/23 5:00 PM
85 | Métricas de Avaliação | 10 days | Fri 11/17/23 8:00 AM | Thu 11/30/23 5:00 PM
86 | Referências | 33 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Tue 12/5/23 5:00 PM
87 | Sobre | 1 day | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
88 | Parcerias | 1 day | Mon 10/23/23 8:00 AM | Mon 10/23/23 5:00 PM
89 | Termo de Uso | 1 day | Tue 10/24/23 8:00 AM | Tue 10/24/23 5:00 PM
90 | LGPD | 3 days | Fri 12/1/23 8:00 AM | Tue 12/5/23 5:00 PM
91 | Etapa 3 ¦ Sistema Integrado | 89 days | Mon 9/25/23 8:00 AM | Thu 1/25/24 5:00 PM
92 | 12: Apresentação Projeto da Aplicação ¦ BPM's, Casos de uso, regras de negócios e requisitos | 1 day | Mon 9/25/23 8:00 AM | Mon 9/25/23 5:00 PM
93 | 13: Apresentação Projeto de infraestrutura da Aplicação ¦ linguagem de programação, hospedagem e segurança | 1 day | Mon 9/25/23 8:00 AM | Mon 9/25/23 5:00 PM
94 | APP's ¦ WEB | 70 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 1/25/24 5:00 PM
95 | Portal | 30 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 11/30/23 5:00 PM
96 | Home | 3 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Tue 10/24/23 5:00 PM
97 | O que é a Plataforma | 1 day | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
98 | Premiações | 1 day | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
99 | Ultimas Noticias | 3 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Tue 10/24/23 5:00 PM
100 | Participantes | 1 day | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
101 | Publicações | 30 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 11/30/23 5:00 PM
102 | DashBoards ¦ polo (iv) | 15 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 11/9/23 5:00 PM
103 | Georeferenciamento ¦ polo (iv) | 30 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 11/30/23 5:00 PM
104 | Patrocinadores | 2 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Mon 10/23/23 5:00 PM
105 | Blog | 4 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Wed 10/25/23 5:00 PM
106 | Referencias | 5 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 10/26/23 5:00 PM
107 | Sobre | 1 day | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
108 | Parcerias | 1 day | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
109 | Termos de Uso | 1 day | Fri 10/20/23 8:00 AM | Fri 10/20/23 5:00 PM
110 | LGPD | 5 days | Fri 10/20/23 8:00 AM | Thu 10/26/23 5:00 PM
111 | Sistema | 40 days | Fri 12/1/23 8:00 AM | Thu 1/25/24 5:00 PM
112 | Segurança | 25 days | Fri 12/1/23 8:00 AM | Thu 1/4/24 5:00 PM
113 | Autenticação | 5 days | Fri 12/1/23 8:00 AM | Thu 12/7/23 5:00 PM
114 | Gestão de Usuários | 10 days | Fri 12/8/23 8:00 AM | Thu 12/21/23 5:00 PM
115 | Perfis | 10 days | Fri 12/22/23 8:00 AM | Thu 1/4/24 5:00 PM
116 | Cadastros | 20 days | Fri 12/8/23 8:00 AM | Thu 1/4/24 5:00 PM
117 | Propriedades | 5 days | Fri 12/8/23 8:00 AM | Thu 12/14/23 5:00 PM
118 | Produtores | 5 days | Fri 12/15/23 8:00 AM | Thu 12/21/23 5:00 PM
119 | Produtos | 10 days | Fri 12/22/23 8:00 AM | Thu 1/4/24 5:00 PM
120 | Pecuária | 5 days | Fri 12/22/23 8:00 AM | Thu 12/28/23 5:00 PM
121 | Soja | 5 days | Fri 12/29/23 8:00 AM | Thu 1/4/24 5:00 PM
122 | Protocolos ¦ Selos do Agro | 35 days | Fri 12/8/23 8:00 AM | Thu 1/25/24 5:00 PM
123 | DashBoard | 15 days | Fri 12/8/23 8:00 AM | Thu 12/28/23 5:00 PM
124 | Compravações/Evidências | 5 days | Fri 12/8/23 8:00 AM | Thu 12/14/23 5:00 PM
125 | AutoDeclarações ¦ polo (i) | 20 days | Fri 12/15/23 8:00 AM | Thu 1/11/24 5:00 PM
126 | Medições | 10 days | Fri 1/12/24 8:00 AM | Thu 1/25/24 5:00 PM
127 | Metricas de Avaliação | 10 days | Fri 1/12/24 8:00 AM | Thu 1/25/24 5:00 PM
128 | Homologação Plataforma | 14 days | Fri 1/26/24 8:00 AM | Wed 2/14/24 5:00 PM
129 | Definição Roteiro de Homologação | 2 days | Fri 1/26/24 8:00 AM | Mon 1/29/24 5:00 PM
130 | Testes Funcionais | 5 days | Tue 1/30/24 8:00 AM | Mon 2/5/24 5:00 PM
131 | Testes Não Funcionais | 5 days | Tue 1/30/24 8:00 AM | Mon 2/5/24 5:00 PM
132 | Revisão, Ajustes e Bugs | 5 days | Tue 2/6/24 8:00 AM | Mon 2/12/24 5:00 PM
133 | Publicação em Produção | 2 days | Tue 2/13/24 8:00 AM | Wed 2/14/24 5:00 PM
134 | Etapa 4 ¦ Gestão da Plataforma | 5 days | Thu 2/15/24 8:00 AM | Wed 2/21/24 5:00 PM
135 | Report FAO ¦ Modelo de Gestão | 1 day | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM
136 | Report FAO ¦ Modelo de Governança Financeira | 1 day | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM
137 | Definição Acordo de cooperação | 1 day | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM
138 | Definição Modelo de Continuidade | 1 day | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM
139 | WorkShop Stakeholders ¦ Apresentação Acordo de cooperação e modelo e continuidade | 1 day | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM
140 | Rodada avaliação de Pretendentes | 5 days | Thu 2/15/24 8:00 AM | Wed 2/21/24 5:00 PM
141 | Definição de novo gestor do projeto (3 escolhas entre os pretendentes) | 1 day | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM
142 | Report FAO ¦ Aprovação sabatina pretendentes | 1 day | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM
143 | Acordo de cooperação | 1 day | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM
144 | Report FAO ¦ Acordo de Cooperação e modelo de continuidade | 1 day | Thu 2/15/24 8:00 AM | Thu 2/15/24 5:00 PM